## Slide 1: Laporan Perkembangan Unpad menjadi PTN BH
Tim PTN BH
Universitas Padjadjaran

## Slide 2
MANDAT UNPAD MENJADI PTN BH
Surat Dirjen Dikti No. 296/E.E1/OT/2013 tentang pemberian mandat kepada Unpad sebagai PTN BH, bersama dengan Unhas, ITS dan Undip.
Sidang Pleno Senat Unpad tanggal 10 Maret 2014 tentang persetujuan menerima mandat.
Tim kecil yang dipimpin oleh Rektor/Ketua Senat Unpad menyusun draft Statuta Unpad dan pokok pikiran untuk Ampres.
Sidang Komisi I Unpad tanggal 24 April 2014 menghasilkan usulan perbaikan draft Statuta Unpad PTN BH.
Studi banding ke 7 PTN BH, yaitu : UPI (19/5), UI ( 20/5), Unair (20-21 /5), USU ( 21-22/5), UGM (21-22/5 ), IPB ( 22/5), ITB (18/6 ).
Hasil Studi Banding:
Perlu dibentuk Tim Persiapan PTN BH.
Perlu dibentuk Forum 4 PTN menuju PTN BH.
Perlu internalisasi penyiapan transformasi menuju PTN BH.

## Slide 3
TIM PERSIAPAN PTN BH UNPAD
Tim Persiapan terdiri atas:
a. Sekretaris Senat
b. Wakil Rektor
b. Para Dekan
c. Ketua Lembaga
d. Ketua dan Sekretaris Komisi Senat
e. Para Kepala Biro
f. Perwakilan Wakil Dekan
g. Perwakilan Dosen
h. Perwakilan Tendik

## Slide 4
TIM PERSIAPAN PTN BH UNPAD
Tim 12:
4 WR,
4 Dekan,
4 Senat
Tim 40:
+Dekan/WD
+ Biro
+Dosen
+Lembaga
Tim 63:
+Senat
+Tendik
+Dekan

## Slide 5
TUGAS TIM PERSIAPAN PTN BH UNPAD
Menyusun Dokumen Evaluasi Diri , Rencana Pengembangan Jangka Panjang(RPJP), Naskah Akademik dan Draft Statuta, serta Rencana Peralihan.
Melakukan Koordinasi dengan 3 Calon PTN BH lainnya dalam Forum 4 PTN.
Melakukan konsultasi dengan 7 PTN BH yang sudah ada, termasuk review eksternal.
Melakukan Advokasi Percepatan proses penetapan PTN BH

## Slide 6
TUGAS TIM PERSIAPAN PTN BH UNPAD
Mengikuti Pra Harmonisasi dan Harmonisasi RPP Statuta dengan lintas Kementerian (Kemdikbud, Kemenpan RB, Kemenkum dan HAM, KemKeu, dan Setneg)
Melakukan Sosialisasi Hasil Praharmonisasi dan Harmonisasi kepada Senat, Sivitas Akademika dan Tendik
Memfasilitasi Pembentukan Senat Akademik (SA), Majelis Wali Amanat (MWA), dan pemilihan Rektor.
Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Turunan SA, MWA dan Rektor

## Slide 7
TAHAPAN KEGIATAN TIM PERSIAPAN PTN BH
Penyusunan rencana kerja Tim Kecil Persiapan PTN BH, tanggal 6 Agustus 2014.
Partisipasi pada Lokakarya 7 PTN BH, 14-15 Agustus 2014 membahas issue kepegawaian, keuangan, asset dan OTK bersama Dikti, Kemdikbud, Kemenpan RB, Kemkeu.
Pembentukan Forum 4 PTN menjadi PTN BH di Unpad, tanggal 22 Agustus 2014.
Konsultasi Mendikbud dengan 4 Rektor tanggal 17 September 2014: konfirmasi kesiapan 4 PTN menjadi PTN BH dan rencana transisi dari PTN BLU menjadi PTN BH.
Konsolidasi internal Forum 4 PTN untuk sinkronisasi Statuta dan update PTN BH di Unhas, tanggal 21-22 September 2014.
Konsolidasi tim PTN BH Unpad di Lembang, tanggal 22-23 September 2014.
Review Eksternal dari WR I UPI selaku Koord 7 PTN BH untuk penyusunan Statuta, tanggal 22 September 2014

## Slide 8
TAHAPAN KEGIATAN TIM PERSIAPAN PTN BH
Konsolidasi Forum 4 PTN untuk sinkronisasi Statuta dalam rangka pra-harmonisasi I, tanggal 25 September 2014.
Pra-harmonisasi I lintas kementerian tanggal 26 September 2014 (tata aturan, penyelenggaraan tridharma, sistem pengelolaan, pendanaan dan kekayaan)
Konsolidasi internal untuk pra-harmonisasi II tanggal 29 September 2014.
Pra-harmonisasi II lintas kementerian tanggal 30 September 2014 (ketenagaan)
Konsolidasi internal untuk penyiapan argumentasi dan penjelasan Statuta tanggal 2 Oktober 2014.
Konsolidasi tim untuk penyusunan argumentasi dan penjelasan Statuta tanggal 8-9 Oktober 2014.
Review eksternal dari WR I IPB tanggal 9 Oktober 2014.

## Slide 9
TAHAPAN KEGIATAN TIM PERSIAPAN PTN BH
Penetapan Unpad sebagai PTN BH berdasarkan PP no 80/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

## Slide 10
TAHAPAN KEGIATAN TIM PERSIAPAN PTN BH
Pembahasan argumentasi dan penjelasan Statuta dari segi filosofis, sosiologis, teoritis dan praktis tanggal 29 Oktober 2014 dan 3 November 2014.
Koordinasi Setber 11 PTN BH tanggal 30 Oktober 2014: harmonisasi OTK PTN BH dan pembahasan Tukin, anatomi hukum PTN BH (masalah dan usulan penyelesaian masalah menyangkut Ketenagaan, Keuangan, Sarana-Prasarana dan Kelembagaan).
Pembahasan OTK PTN BH tanggal 6-7 November 2014.
Harmonisasi draft RPP Statuta PTN BH di Kemenkumham tanggal 10 November 2014.

## Slide 11
Hasil Rapat Harmonisasi di Kemenkumham 10 November 2014
Menristek Dikti perlu membuat surat izin prakarsa kepada Presiden, dan kejelasan kementerian terkait PTN BH ke Kumham.
Paralel dilakukan pembahasan draft RPP Statuta, didahulukan Undip sebagai template mengingat kebutuhan masa jabatan Rektor sampai Desember 2014.
Pembahasan 3 PTN BH lainnya akan serempak, lebih cepat karena sudah menyesuaikan hasil harmonisasi draft Undip.

## Slide 12
SISTEMATIKA STATUTA UNPAD
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Identitas
Bagian Kesatu: Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, Pola Ilmiah Pokok, dan Budaya Kerja;
Bagian Kedua: Status, Kedudukan, dan Hari Jadi;
Bagian Ketiga: Lambang, Bendera, Himne dan Karatagan.
BAB III Penyelenggaraan Tridharma
Bagian Kesatu: Pendidikan
Bagian Kedua: Penelitian
Bagian Ketiga: Pengabdian Kepada Masyarakat
Bagian Keempat: Kerjasama

## Slide 13
SISTEMATIKA STATUTA UNPAD
BAB IV Sistem Pengelolaan
Bagian Kesatu: Organ Unpad
Bagian Kedua: Majelis Wali Amanat
Bagian Ketiga: Rektor
Bagian keempat: Senat Akademik
BAB V Ketenagaan
BAB VI Mahasiswa dan Alumni
BAB VII Sistem Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal
Bagian Kesatu: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua: Pengawasan Internal
Bagian Ketiga: Akuntabilitas dan Laporan

## Slide 14
SISTEMATIKA STATUTA UNPAD
BAB VIII Kode Etik
BAB IX Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan
BAB X Pendanaan dan Kekayaan
Bagian Kesatu: Sumber Pendanaan
Bagian Kedua: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Bagian Ketiga: Pembiayaan
Bagian Keempat: Investasi
Bagian Kelima: Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Keenam: Akuntansi, Pengawasan dan Pelaporan
Bagian Ketujuh: Penyelesaian Kerugian
Bagian Kedelapan: Kekayaan
BAB XI Ketentuan Peralihan
BAB XII Ketentuan Penutup

## Slide 15: Ptn bh?
Otonomi
Mutu, Relevansi, Daya saing
Transparansi dan Akuntabilitas
Peran Stakeholders dalam MWA
Audit dan manajemen risiko oleh Komite Audit yang dibentuk MWA.
Akademik: Pembukaan, perubahan, penutupan Prodi
Non-akademik: OTK, keuangan (RKAT, tarif, investasi, utang-piutang), SDM (penerimaan dan pemberhentian SDM), pemilikan sarana prasarana.
Mutu Riset
Relevansi: invensi dan transfer iptek
Daya saing: inovasi dan komersialisasi

## Slide 16
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
Pendidikan
Akademik, profesi, vokasi
Penelitian
Penelitian dasar dan terapan.
Terintegrasi dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
Pengabdian
Tujuan pengabdian kepada masyarakat
Mono-, multi-, inter-, dan trans-disiplin.
Bahasa pengantar
Kurikulum
Gelar dan ijazah
Gelar kehormatan dan penghargaan
Penerimaan mahasiswa
Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
Mono-, multi-, inter-, dan trans-disiplin.
Hasil penelitian wajib disebarluaskan.
Manfaat dari penelitian untuk institusi dan peneliti.
Terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.
Hasil pengabdian kepada masyarakat.

## Slide 17
SISTEM PENGELOLAAN
MWA
Rektor
Kebijakan dan pengawasan
Pelaksana otonomi
SA
Prinsip Check and Balances, dan The most importance among the equals.

## Slide 18: Otonomi NON-AKADEMIK
PTN
BOPTN
Investasi
BH
Tuition
Kerjasama dll
APBN/RM
PNS/P3K
Tenaga Unpad
Kekayaan awal

## Slide 19
Ketentuan Peralihan menyangkut Pilrek
Opsi I: menunggu Statuta PTN BH
+ menggunakan statuta terbaru
+ sudah memenuhi prosedur Pilrek pada PTN BH.
Perpanjangan masa tugas Rektor
Belum dapat dipastikan tenggat waktu/jadwal waktunya.
Perlu pembentukan SA dan MWA
Opsi II: menggunakan statuta Unpad 1992
+ Pergantian Rektor tetap sesuai jadwal
+ Tidak ada kekosongan proses Pilrek, karena mengikuti Permendikbud no 33/2012.
- Pilrek berdasarkan statuta Unpad tahun 1992.

## Slide 20
Tahapan Pilrek (Permendikbud 33/2012)
Penjaringan bakal calon, 5 bulan sebelum berakhir tugas Rektor, diatur dalam Statuta/oleh Senat
Penyaringan calon, 5 bulan sebelum berakhir tugas Rektor, diatur dalam Statuta/oleh Senat
Pemilihan calon, 2 bulan sebelum berakhir tugas Rektor
Pengangkatan

## Slide 21
Terima kasih…..